Projeto de Pesquisa

Desenvolvimento de uma plataforma de aprendizado ativo para o design de nanocompósitos GO–AuNP sob variabilidade multi-fonte de matéria-prima

##### Responsável: Prof. Dr. Henrique Antonio Mendonça Faria

##### Candidato: Rafael Alexandre de Pinho Lopes

##### Área de Pesquisa: Engenharia Química, Ciência de Materiais e Inteligência Artificial

##### Tipo de Pesquisa: Iniciação Científica

Projeto de Pesquisa a ser desenvolvido no Departamento de Física e Matemática (DFM) do Instituto de Química (IQ), campus de Araraquara, da Universidade Estadual Paulista (UNESP), como parte das atividades de iniciação científica, com duração prevista de 12 meses.

I – IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA

# 1. Título

Desenvolvimento de uma plataforma de aprendizado ativo para o design de nanocompósitos GO–AuNP sob variabilidade multi-fonte de matéria-prima.

# 2. Proponente

Prof. Dr. Henrique Antonio Mendonça Faria, Departamento de Física e Matemática – Instituto de Química – UNESP.

Rafael Alexandre de Pinho Lopes, graduando em Engenharia Química – Instituto de Química – UNESP.

# 3. Nome da Instituição

Universidade Estadual Paulista (UNESP), Instituto de Química de Araraquara, SP.

# 4. Local do Desenvolvimento do Projeto

Laboratório de Sistemas Complexos (SisPlexos), Departamento de Física e Matemática, Instituto de Química, UNESP, Araraquara, SP. A síntese e a caracterização serão articuladas, quando necessário, com laboratórios parceiros e, de forma condicional, com plataformas de laboratório em nuvem para testes de transferibilidade.

II – INTRODUÇÃO

A síntese de materiais funcionais exige controle simultâneo de composição, morfologia, propriedades e variabilidade de fabricação. Em nanocompósitos de óxido de grafeno decorado com nanopartículas de ouro (GO–AuNP), as condições de redução do precursor metálico interagem de forma não linear com a química superficial e a dispersão do GO, de modo que o resultado depende não apenas da receita, mas também do material de partida. A variabilidade da matéria-prima torna-se, assim, variável de primeira ordem em um problema de Engenharia Química sob orçamento experimental limitado. O GO apresenta funcionalidades oxigenadas e domínios estruturais dependentes da preparação e do processamento, que podem participar da nucleação e do crescimento do ouro na superfície (Dreyer et al., 2010; Gonçalves et al., 2009). Diferenças entre lotes podem alterar a resposta à mesma receita, enquanto Raman, FTIR, XPS e XRD exigem protocolos cuidadosos de aquisição e interpretação para que os descritores usados em modelos preditivos sejam comparáveis e acompanhados de incerteza (Donato et al., 2023; Brusko et al., 2024; Dimiev; Halbig; Talyzin, 2026). A variabilidade entre lotes é reconhecida como obstáculo à reprodutibilidade de nanomateriais, e estudos interlaboratoriais mostram que sistemas de síntese maduros ainda podem apresentar dispersão relevante entre campanhas (Mülhopt et al., 2018; Boström et al., 2024; Bøggild et al., 2025). Há ainda a variabilidade dos reagentes comerciais: Halford et al. (2024) demonstraram, em nanopartículas de Pd, que impurezas como iodeto e solvente residual em diferentes lotes de CTAB modificam o ambiente químico de crescimento e podem afetar a morfologia final. Para uma estratégia de aprendizado ativo, isso significa que uma diferença atribuída ao lote do GO pode refletir combinação de efeitos do suporte e de reagentes secundários; nenhum protocolo do conjunto de referências reunidas quantifica diretamente o valor da informação dessas múltiplas fontes para a otimização de GO–AuNP.

A síntese orientada por algoritmos já tem antecedentes sólidos. Salley et al. (2020) demonstraram um robô de descoberta para evolução de nanopartículas de ouro com formas programáveis; Mekki-Berrada et al. (2021) combinaram otimização bayesiana e redes neurais; Vaddi et al. (2022, 2025) avançaram em modelos diferenciáveis de forma espectral para retrossíntese e mapeamento de regiões de síntese de AuNPs; e Liang et al. (2021) estabeleceram protocolos de benchmark para otimização bayesiana em ciência de materiais. A integração entre aprendizado de máquina, automação e caracterização em tempo real tornou-se relevante: o A-Lab usou aprendizado ativo em síntese automatizada de materiais inorgânicos (Szymanski et al., 2023); Gao et al. (2025) integraram recuperação de métodos, decisão algorítmica e experimentação automatizada em ciclo fechado; Kim et al. (2026, JACS) combinaram microrreator de fluxo em gotas, SAXS/WAXS in situ e otimização por processo gaussiano, evidenciando o ganho de informação da caracterização estrutural em tempo real; e Miao et al. (2026) associaram aprendizado de máquina a métricas de produtividade e sustentabilidade na síntese de AuNPs por ablação a laser em líquido. Paralelamente, dados textuais e modelos de linguagem ampliam a transformação da literatura em conjuntos estruturados: Jeon et al. (2026) demonstraram planejamento de síntese em estado sólido baseado em LLMs e dados recuperados da literatura, enquanto Gu et al. (2026) construíram base de síntese-propriedade para nanocristais com NanoExtractor e NanoDesigner; a curadoria sistemática de procedimentos de síntese de AuNPs também foi explorada por Cruse et al. (2022) e Ceder e Jain (2025). Apesar disso, a maior parte dessas estratégias ainda não trata explicitamente a identidade do lote e os descritores mensurados das matérias-primas como parte do estado informativo da decisão.

A lacuna científica central é a variabilidade multi-fonte de matéria-prima em laboratórios autônomos. A caracterização multi-fonte pode ser onerosa, e falta uma formulação decision-theoretic que determine, para cada fonte, quando a informação esperada compensa seu custo, tempo e impacto ambiental; o projeto tratará essa lacuna por EVSI, EVPI e comparação direta de políticas de decisão sob orçamento equivalente. Estudos de otimização multi-fonte mostram que fontes baratas e caras podem ser combinadas eficientemente, mas essa lógica será estendida para escolher simultaneamente lote, receita e nível de caracterização, permitindo ao sistema decidir quando medir e quando experimentar. Transfer learning entre lotes de suporte, fornecedores e plataformas de síntese ainda não possui protocolo validado para GO–AuNP; não há benchmark específico que compare políticas de otimização sob custo total equivalente, incluindo caracterização, e que use splits group-aware para testar transferência a lote, fornecedor e instrumento não vistos. Além disso, correlação não equivale a causalidade: uma associação entre descritor do GO e morfologia pode refletir confundimento por fornecedor, lote de reagente, ordem de preparo, condições de processo, operador, instrumento ou variáveis não observadas, e o desenho será estruturado para separar explicação preditiva de evidência causal. A sustentabilidade do fluxo de caracterização será integrada à utilidade da decisão, de modo que caracterizar e não caracterizar sejam políticas comparáveis e a decisão ótima dependa do ganho esperado por unidade de custo e de impacto ambiental.

A hipótese principal é que uma política de decisão contextual que represente a variabilidade entre fornecedores, lotes, alíquotas, instrumentos e condições de síntese e que possa escolher também o nível de caracterização disponível deverá reduzir a perda esperada e/ou o custo total para atingir a especificação, em comparação com uma política baseada apenas na receita, quando ambas operarem sob o mesmo orçamento e regras de decisão. O ganho deverá ser mensurável por EVSI/EVPI, ganho de utilidade por unidade de custo e melhoria de desempenho em lotes, fornecedores e instrumentos não vistos. As hipóteses secundárias incluem: (H2a) modelos hierárquicos com partial pooling e transfer learning entre lotes poderão reduzir o número de experimentos necessários para adaptação a um lote novo; (H2b) fontes rápidas poderão apresentar EVSI positivo e complementar fontes caras de forma cost-sensitive; (H2c) intervenções randomizadas e bloqueadas permitirão estimar efeitos de descritores e mediações específicas, dentro dos pressupostos identificadores; (H2d) aquisição batch-aware poderá equilibrar exploração global, aprendizado do lote e redução de incerteza; e (H2e) a política ótima de caracterização dependerá de forma sensível do custo relativo e do impacto ambiental das fontes de informação. A contribuição pretendida é um framework experimentalmente testável de decisão sob incerteza para síntese orientada por aprendizado de máquina, reunindo representação hierárquica de lotes, EVSI/EVPI, aprendizado ativo, modelos probabilísticos, transfer learning, otimização multi-fonte, causalidade, sustentabilidade e rastreabilidade de proveniência. O projeto não pressupõe que a caracterização adicional será sempre vantajosa: EVSI negativo ou pequeno, informação redundante, efeito dominado por impurezas dos reagentes ou ausência de ganho fora do conjunto de treinamento serão resultados científicos úteis, pois delimitam quando medir não melhora a decisão.

A justificativa científica decorre da necessidade de tornar o aprendizado de máquina mais robusto à variabilidade real das matérias-primas, frequentemente tratada como ruído residual. Em sistemas nanoestruturados, uma mudança de lote pode deslocar a relação entre condições de síntese e propriedades, fazendo um modelo aparentemente preciso falhar fora do conjunto de treinamento. Ao explicitar o lote e sua caracterização como informação potencialmente útil, o projeto transforma um problema de reprodutibilidade em pergunta quantitativa de planejamento experimental: quanto vale medir, em que momento e para qual fonte de variabilidade? Na perspectiva prática da Engenharia Química, a resposta interessa à definição de processos reprodutíveis, à redução de experimentos improdutivos e à documentação de matérias-primas; na formação, exige conectar química de materiais, planejamento experimental, estatística, programação científica, modelagem probabilística e análise crítica de dados, competências úteis para pesquisa avançada e ambientes industriais orientados por dados.

O estudo de caso será a síntese de nanocompósitos GO–AuNP em rota aquosa de redução de precursor de ouro, com controle explícito de variáveis de processo e acompanhamento por caracterização óptica e estrutural. O suporte GO será tratado como componente ativo da síntese, não como matriz inerte, e o desenho distinguirá fornecedor, lote, alíquota, síntese independente e medida analítica, permitindo modelar variância hierárquica e escolher o lote como variável de decisão quando houver alternativas disponíveis.

Tabela 1 – Principais variáveis, descritores e respostas do estudo de caso

| Grupo | Variáveis / descritores | Função no projeto |
| --- | --- | --- |
| Receita de síntese | Temperatura; pH; concentração de precursor; concentração de redutor; tempo; razão entre reagentes | Variáveis de decisão do AuNP Designer |
| GO | C/O; XPS C 1s; largura das bandas Raman; tamanho lateral/espessura por AFM, quando disponível; pH; potencial zeta; FTIR; XRD | Contextualização do lote e Batch Fingerprint |
| Reagentes | Iodeto e solventes residuais em CTAB; metais traço; pureza; teor de água; parâmetros de OCP, quando disponíveis | Descritores de variabilidade secundária e ambiente redox |
| Produto | Espectro UV-Vis; λmax; perda espectral J; diâmetro; PDI; fração associada ao GO; SERS, quando aplicável | Respostas para otimização, validação e confirmação |

A perda espectral será calculada a partir da diferença entre o espectro medido E(λ) e o espectro-alvo E*(λ), com ponderação pelos desvios experimentais sₘ e média em M comprimentos de onda:

J = 1M Σₘ Eλₘ - E*λₘsₘ 2	(1)

O alvo, a faixa espectral, os critérios de normalização e as tolerâncias serão definidos antes da comparação entre estratégias. Um modelo cinético reduzido não será imposto como premissa: sua inclusão será condicionada à identificabilidade dos parâmetros e à qualidade dos dados temporais. Assim, evita-se transformar um modelo não identificável em falsa evidência mecanística.

III – OBJETIVOS

# Objetivo Geral

Desenvolver e validar uma plataforma de design inverso para a síntese de nanocompósitos GO–AuNP, baseada em aprendizado ativo, que quantifique o valor da informação da matéria-prima multi-fonte e avalie a robustez da otimização frente à variabilidade entre lotes e fornecedores.

# Objetivos Específicos

- Construir um conjunto de dados rastreável, distinguindo artigo, receita, síntese independente, lote de GO, lote de reagente e repetição de medida, com unidades, incertezas e proveniência documentadas, seguindo princípios FAIR, Instance Maps e boas práticas de benchmarking.

- Implementar o GO Navigator para representação do suporte, controle de qualidade analítica e contextualização por lote, incorporando descritores de C/O, XPS, Raman, FTIR, XRD e morfologia, conforme disponibilidade e qualidade analítica.

- Implementar o AuNP Designer com processos gaussianos de núcleo Matérn 5/2 e ARD, e otimização bayesiana multiobjetivo sob restrições, comparando quatro níveis de informação: (1) receita; (2) receita + identidade do lote; (3) receita + lote + descritores do GO; (4) receita + lote + descritores do GO + descritores de impurezas dos reagentes. A comparação principal usará qNEHVI para perda espectral J e diâmetro médio; objetivos adicionais serão tratados em análises secundárias.

- Incorporar modelos diferenciáveis de forma espectral e, de forma exploratória, um modelo generativo para retrossíntese e design inverso, condicionando sua validação experimental à qualidade e ao tamanho efetivo do conjunto de dados. Modelos generativos (VAE/difusão) serão considerados apenas se o dataset curado tiver mais de 200 espectros; caso contrário, permanecerão como estudo computacional com dados sintéticos.

- Avaliar transfer learning entre lotes de GO, fornecedores de reagentes e, quando viável, plataformas de síntese, utilizando multi-task Gaussian Processes e hierarchical Gaussian Processes como base, com Neural Processes e adaptação hardware-aware como módulos exploratórios. A validação principal usará leave-one-batch-out (LBO).

- Implementar otimização multi-fonte de informação (MISO), combinando fontes de caracterização baratas e caras por meio de cost-sensitive Knowledge Gradient e comparando MGP, ICM e PCM, com validação inicial em simulação e execução experimental condicionada ao orçamento.

- Avaliar, de forma modular, modelos cinéticos reduzidos somente quando houver identificabilidade suficiente, verificando conservação, positividade, recuperação de parâmetros em dados sintéticos, resíduos e perfis de verossimilhança.

- Implementar análise causal com DAGs, randomização/bloqueio no delineamento e propensity score weighting/E-values como análises de sensibilidade, incluindo um experimento fatorial 2×2 com lote de GO (alto/baixo C/O) e impureza de CTAB (limpo/contaminado) para teste causal exploratório.

- Quantificar perda acumulada, atendimento às especificações, custo experimental, erro preditivo, calibração, diversidade do Pareto front e custo por informação útil, com campanha prospectiva e confirmação em lotes reservados, precedida por simulação de poder.

- Realizar análise de sustentabilidade e custo-benefício da caracterização adicional, com fronteira do sistema definida (síntese + caracterização), usando E-factor simplificado como núcleo e EcoScale/ComplexGAPI/CAPEX-OPEX como extensões condicionais. O indicador central será CPU = custo total R$Δperda acumulada + λ·Δincerteza, com λ definido a priori.

- Disponibilizar código, dados autorizados, protocolos, registros de proveniência e documentação reproduzível, além de preparar relatório, apresentação em evento e manuscrito compatível com as evidências obtidas.

IV – METODOLOGIA

# 4.1. Revisão crítica e curadoria dos dados

Serão consultados artigos, materiais suplementares e repositórios sobre GO, AuNPs, aprendizado ativo, otimização bayesiana, variabilidade entre lotes, impurezas traço, identificação cinética e laboratórios autônomos. Cada registro deverá ligar receita, amostra, lote e resultado, preservando unidades, condições experimentais e técnica de caracterização. Dados ausentes não serão inventados e medições repetidas da mesma preparação não serão tratadas como sínteses independentes.

Será avaliada a utilização de LLMs para extração de receitas de síntese da literatura, inspirada em Jeon et al. (2026), Gao et al. (2025) e Gu et al. (2026), com validação amostral humana e calibração de confiança. A proveniência será organizada em Instance Maps (Punz et al., 2025), incluindo dados negativos, falhas e mudanças de protocolo. O registro seguirá um Data Management Plan (DMP) de uma página, com repositório público (Zenodo/GitHub) e DOI.

Quando algoritmos de mineração de texto forem usados, a qualidade da extração será auditada por precisão de campos, taxa de campos ausentes e concordância com registros de referência. Os dados text-mined serão usados como priorização e enriquecimento, não como substitutos automáticos das medições experimentais de confirmação.

4.2. Caracterização do GO e GO Navigator

Serão considerados seis lotes independentes de GO, preferencialmente L1–L3 para desenvolvimento e L4–L6 reservados para confirmação e transferência. A seleção buscará dois fornecedores e, quando viável, rotas de síntese distintas para produzir variação informativa. Serão registrados C/O, XPS C 1s, largura das bandas D e G em Raman, tamanho lateral e espessura por AFM quando disponível, pH, potencial zeta, estabilidade em água, enxofre/organossulfatos por técnicas disponíveis, metais traço por ICP-MS quando acessível, FTIR e XRD.

A interpretação dos sinais será conservadora. Em Raman, a razão IDIG não será usada isoladamente como medida de oxidação de GO; serão priorizadas larguras de banda e distribuição espacial de medidas. Em FTIR, XPS e XRD serão seguidas as recomendações críticas de Dimiev, Halbig e Talyzin (2026), incluindo cautela com atribuições espectrais, overfitting e efeitos de umidade/solvente. Cada descritor será acompanhado, quando possível, de estimativa de incerteza e número de replicatas.

O GO Navigator agregará descritores e incertezas à identidade do lote. Um Batch Fingerprint será explorado por autoencoder, seguido de redução de dimensionalidade e Active Subspace quando houver dados suficientes para justificar a estrutura latente. A utilidade desse vetor será medida pela capacidade de explicar variação nas respostas de síntese e pela contribuição incremental para o desempenho do modelo, com validação por leave-one-batch-out.

4.3. Caracterização de reagentes e módulo de impurezas

Os lotes de HAuCl₄, CTAB, citrato, NaBH₄ e ácido ascórbico serão caracterizados conforme disponibilidade analítica. Para CTAB, serão priorizados iodeto, solventes residuais e metais; para os demais reagentes, serão acompanhados pureza, metais traço, água e parâmetros específicos relevantes à rota. A prioridade das análises será definida pelo custo, acessibilidade e potencial de explicar variação entre lotes.

Será implementado um módulo de impurezas que transforma resultados analíticos em descritores quantitativos incorporáveis ao modelo contextual. Quando disponível, o potencial de circuito aberto (OCP) será medido durante a evolução do sistema redox, seguindo a motivação de Halford et al. (2024, 2025). O OCP será tratado como variável de processo/diagnóstico, e não como prova causal isolada.

4.4. Caracterização do produto e função objetivo

Todas as sínteses terão UV-Vis padronizado, preservando os espectros brutos e os metadados de diluição, caminho óptico, branco e tempo entre preparo e leitura. A resposta principal será a perda espectral J definida na Equação (1). A avaliação multiobjetivo acompanhará, conforme disponibilidade, diâmetro médio de AuNP, dispersão de tamanho, fração de partículas associada ao GO e, quando aplicável, resposta SERS. Indicadores de sustentabilidade serão analisados como objetivos secundários e como critérios de decisão.

A caracterização estrutural complementar seguirá a lógica de Kim et al. (2026, JACS), com SAXS/WAXS in situ como extensão condicional de alto valor. Quando essa infraestrutura estiver disponível, serão extraídos tamanho de partícula, polidispersidade, cristalinidade e tamanho de cristalito, e a relação reportada entre dc e d será testada no sistema GO–AuNP sem assumir previamente sua validade.

4.5. AuNP Designer e aprendizado ativo

O modelo base será um processo gaussiano com núcleo Matérn 5/2 e ARD, adequado a regimes de n pequeno e funções com diferentes graus de suavidade. Serão comparadas quatro representações: (1) receita apenas; (2) receita + identidade do lote; (3) receita + lote + descritor do GO; e (4) receita + lote + descritor do GO + descritores de impurezas de reagentes. Para comparações justas, os quatro braços receberão os mesmos alvos, inicialização, orçamento e regras de repetição.

A perda poderá ser modelada após transformação logJ + ε, com ε fixado no piloto. Para otimização multiobjetivo, será adotada inicialmente qNEHVI apenas para perda espectral J e diâmetro médio; objetivos adicionais serão tratados em análises secundárias. qLogNEHVI poderá ser usado apenas se houver ruído heteroscedástico comprovado, conforme Daulton, Balandat e Bakshy (2021). A validação do surrogate usará leave-one-batch-out (LBO) para medir generalização entre lotes.

A estratégia novelty-aware será implementada como comparação metodológica. Para cada candidato i, será calculado um escore híbrido Scorei = w·ai + 1 - w·ni, no qual ai é o valor de aquisição normalizado e ni representa a novidade espacial em relação a pontos já selecionados. A sensibilidade de w será investigada, em vez de fixá-lo previamente como parâmetro universal, em consonância com a evidência de Aqeeli et al. (2026) de que não há um valor ótimo único em todos os problemas.

Será ainda avaliada uma estratégia Autopilot, inspirada em SPACESHIP, para seleção dinâmica entre modelos probabilísticos conforme a complexidade dos dados e a região do espaço que estiver sendo explorada. O SPACESHIP reportou 90% de acurácia em 23 experimentos para identificar regiões sintetizáveis de AuNPs/AuNRs, apoiando a inclusão de adaptação dinâmica como hipótese de trabalho (Kim et al., 2026, SPACESHIP).

4.6. Modelos diferenciáveis de forma espectral

Como módulo de design inverso, serão explorados Neural Processes para aprender distribuições sobre funções espectrais. A arquitetura de referência combinará encoder de espectros, representação latente z, decoder e um regressor que relacione condições de síntese a z. Serão avaliados erro espectral, calibração e incerteza preditiva, além da capacidade de transferir informação entre lotes.

De forma exploratória, um VAE ou modelo de difusão poderá ser usado para geração de rotas de síntese inversas, inspirado em Gu et al. (2026), condicionado a um dataset curado com mais de 200 espectros. Caso esse volume não seja atingido, o módulo permanecerá como estudo computacional com dados sintéticos e não será usado para fundamentar conclusões sobre desempenho químico. A validação experimental contemplará pelo menos três rotas geradas somente se o dataset curado e o conjunto experimental atingirem qualidade suficiente.

4.7. Transfer learning entre lotes, reagentes e hardwares

O transfer learning será organizado em três níveis. Primeiro, multi-task Gaussian Processes e hierarchical Gaussian Processes serão usados como base para modelar correlações entre lotes e fornecedores. Segundo, Neural Processes poderão receber fine-tuning em um novo lote mantendo as representações previamente aprendidas. Terceiro, adaptações hardware-aware inspiradas em SPACESHIP serão avaliadas para separar mudança de plataforma de mudança química.

A avaliação principal será leave-one-batch-out (LBO) entre L1–L3, com L4–L6 utilizados em confirmações independentes. A transferência entre fornecedores será avaliada quando houver pelo menos dois lotes comparáveis. Entre hardwares, serão comparados, quando experimentalmente viáveis, hot plate, banho-maria e/ou reator de fluxo; um modelo de correção linear será usado para estimar deslocamentos específicos da plataforma. A validade do transfer learning será julgada pelo número de experimentos necessários para alcançar desempenho equivalente ao treinamento do zero.

4.8. Otimização multi-fonte de informação (MISO)

Será implementada uma estratégia MISO baseada em cost-sensitive Knowledge Gradient para decidir simultaneamente onde experimentar e qual nível de caracterização consultar. Fontes rápidas e de menor custo, como UV-Vis e DLS, serão comparadas com fontes mais onerosas, como XPS, TEM e SAXS, quando disponíveis. Serão comparados MGP, ICM e PCM, seguindo Herbol et al. (2020) e Poloczek, Wang e Frazier (2017). A validação inicial será feita em simulação, com execução experimental condicionada ao orçamento.

O valor da informação será definido a partir da redução esperada de perda acumulada ou do ganho de informação/decisão por unidade de custo. Em benchmarks de otimização multi-fonte, Herbol et al. (2020) encontraram ganhos expressivos de custo para algumas funções de referência, incluindo melhoria de 80% em um problema de Rosenbrock; esse número será tratado como evidência de benchmark externo, não como ganho esperado para GO–AuNP.

4.9. Análise causal

A análise causal será conduzida a partir de um grafo causal dirigido (DAG) construído com base nas variáveis de matéria-prima, fornecedores, receita, data, operador, hardware e respostas. O delineamento usará randomização e bloqueio para lote, operador, dia e ordem de execução, reduzindo confundimento de forma prospectiva. Para dados observacionais ou históricos, será avaliada a ponderação por propensity score e análises de sensibilidade.

E-values serão utilizados apenas quando o estimando e a escala da medida permitirem sua interpretação. Se viável, será conduzido um experimento fatorial 2×2 com lote de GO (alto/baixo C/O) e impureza de CTAB (limpo/contaminado) para teste causal exploratório. Também serão investigadas mediações em que o efeito do lote do GO possa ocorrer por alterações do ambiente redox, impurezas ou propriedades superficiais. O objetivo será identificar relações compatíveis com mecanismos, mantendo explícitos os limites de inferência.

4.10. Modelagem física e limites de inferência

A modelagem cinética será opcional e subordinada à qualidade dos dados. Serão verificadas conservação, positividade, recuperação de parâmetros em dados sintéticos, sensibilidade e identificabilidade por perfil de verossimilhança (Raue et al., 2009). A interpretação mecanística será interrompida quando houver não identificabilidade, resíduos estruturados ou perda de desempenho de validação. A proposta, portanto, privilegia modelos que possam ser testados e refutados em vez de mecanismos assumidos a priori.

4.11. Campanha prospectiva e orçamento experimental

A campanha-base será composta por 60 sínteses independentes: 8 de piloto para qualificação da rota e dos procedimentos analíticos; 12 de inicialização do espaço experimental; 24 adaptativas para comparar as representações contextual e não contextual; e 16 de confirmação em lotes reservados. O tamanho será justificado por simulação de poder prévia para detectar redução de 20% na perda acumulada com 80% de poder. A divisão poderá ser ajustada dentro do mesmo orçamento se o piloto demonstrar baixa qualidade de dados ou necessidade de maior repetição.

A inicialização cruzará quatro receitas de preenchimento de domínio com L1–L3. As rodadas adaptativas terão ordem de execução randomizada ou bloqueada por dia, de modo a separar efeitos de lote, tempo e campanha. As confirmações serão executadas com preparações independentes e sem retreinamento do modelo com o resultado da própria confirmação. O desenho preservará, assim, um conjunto reservado para avaliar generalização.

O tamanho da campanha é compatível com exemplos de otimização autônoma publicados recentemente, mas será tratado como orçamento de decisão e não como garantia de convergência. A métrica de eficiência será o ganho obtido por experimento e por unidade de custo, com registro explícito de falhas e repetições.

4.12. Microscopia e confirmação morfológica

TEM será realizada em um subconjunto de aproximadamente 30 sínteses, incluindo piloto, inicialização, campanhas adaptativas e confirmações. Serão buscados campos sistemáticos e número suficiente de partículas para estimar diâmetro, distribuição e associação ao GO. DLS e UV-Vis complementarão a caracterização, e ICP-OES poderá auxiliar no balanço de Au quando disponível.

SAXS/WAXS in situ será avaliado como colaboração condicional de alto valor. A análise será usada para testar se a informação estrutural adicional modifica a decisão do otimizador e para comparar respostas in situ com caracterização ex situ, não apenas para produzir um conjunto adicional de dados.

4.13. Interpretabilidade com SHAP

SHAP (Lundberg; Lee, 2017) será usado para investigar a contribuição relativa das variáveis de receita, lote do GO e impurezas dos reagentes. Serão avaliados efeitos principais e interações, além de estabilidade das explicações por reamostragem. Os resultados de SHAP serão tratados como explicações do modelo e não como evidência causal por si só, permanecendo subordinados à análise causal.

4.14. Sustentabilidade e custo-benefício

A análise de sustentabilidade terá fronteira do sistema definida: síntese + caracterização. Será usado E-factor simplificado (massa de resíduos / massa de produto) como núcleo, com EcoScale, ComplexGAPI e CAPEX/OPEX como extensões condicionais, executadas apenas se os dados estiverem disponíveis. A comparação principal será entre dois fluxos: com e sem caracterização adicional.

O indicador central será o custo por informação útil, definido como CPU = custo total R$Δperda acumulada + λ·Δincerteza  ,com λ definido a priori. A análise permitirá identificar situações em que caracterização adicional melhora a decisão e situações em que o custo do diagnóstico não é compensado.

A perspectiva de sustentabilidade seguirá a motivação de Miao et al. (2026), mas será adaptada ao problema específico da caracterização de matéria-prima. Não serão assumidos ganhos ambientais antes de medir o consumo efetivo de reagentes, energia, tempo de instrumento e descarte associados às etapas adicionais.

4.15. Benchmarking contra múltiplos algoritmos

Serão comparados, em condições de orçamento equivalente, pelo menos: otimização bayesiana clássica, A*, DNN, Random Forest + qEHVI, Neural Processes, Optuna, Olympus, EGBO, novelty-aware EGBO, MISO e a estratégia de adaptação inspirada em SPACESHIP. A comparação principal será: GP + EI/qNEHVI, Random Forest + qNEHVI e novelty-aware BO; os demais algoritmos serão exploratórios. O conjunto final poderá ser reduzido se algum algoritmo não for compatível com o espaço de decisão ou com o tamanho do dataset.

Antes da campanha experimental, será conduzido benchmark em simulação com funções sintéticas e espectros sintéticos, permitindo testar MISO, novelty-aware e transfer learning sem consumir experimentos. O benchmarking seguirá protocolos de Liang et al. (2021) e Aqeeli et al. (2026), com múltiplas seeds, orçamentos iguais e métricas como hypervolume, IGD, spread, convergência e número de experimentos para atingir critérios predefinidos. Testes de Friedman e Wilcoxon com correção de Holm serão empregados quando o número de repetições permitir inferência estatística adequada.

4.16. Integração com self-driving lab e cloud lab

A integração com um self-driving lab de bancada será tratada como extensão condicional. A arquitetura será compatível com princípios demonstrados em RoboChem-Flex (Pilon et al., 2026), AFION (Wu et al., 2025) e Rainbow (Xu et al., 2025). A validação remota poderá ser explorada em Emerald Cloud Lab e/ou Carnegie Mellon Automated Science Lab, conforme acesso formalizado e compatibilidade dos protocolos, seguindo a lógica de validação multi-instrumento de Montoya-Gonzalez et al. (2025).

O sucesso dessa etapa não será requisito para demonstrar a hipótese principal. O núcleo do projeto deverá funcionar com aquisição de dados em bancada e decisão computacional local, garantindo que a ausência de infraestrutura remota não inviabilize o estudo.

4.17. Controle de qualidade, rastreabilidade e reprodutibilidade

Cada síntese será registrada como uma unidade experimental independente, identificada por lote de GO, lotes de reagentes, receita, data, operador, preparação, sequência de adição e condições de caracterização. Alíquotas oriundas da mesma preparação não serão contadas como sínteses novas. Controles sem GO e brancos de GO tratado serão usados para detectar contribuições ópticas ou mudanças do suporte.

O procedimento de UV-Vis será padronizado quanto a diluição, caminho óptico, branco e tempo entre preparo e leitura. Espectros brutos, imagens, arquivos de instrumento e resultados processados serão preservados quando autorizados. Resultados negativos, falhas químicas e mudanças de procedimento permanecerão no registro de proveniência, evitando seleção retrospectiva apenas de experimentos bem-sucedidos.

Na parte computacional, serão registradas versão do código, ambiente, sementes aleatórias, hiperparâmetros e configuração de cada execução. O Instance Map ligará fonte, receita, amostra, resultado e versão da análise, seguindo princípios FAIR e recomendações de reprodutibilidade em materiais 2D (Wilkinson et al., 2016; Bøggild et al., 2025).

4.18. Critérios de decisão, validação e análise de incerteza

A comparação principal testará diretamente a hipótese. O braço não contextualizado utilizará somente a receita; o contextualizado poderá utilizar identidade do lote e descritores do GO; e o braço multi-fonte acrescentará descritores de impurezas dos reagentes. Os braços receberão a mesma inicialização, alvos, orçamento, regras de repetição e critérios de validação.

O desfecho primário será a melhor perda acumulada por rodada, agregada de modo equilibrado entre lotes. O tamanho da campanha será justificado por simulação de poder prévia. As diferenças serão reportadas com intervalos de confiança de 95% obtidos por bootstrap pareado entre campanhas. Uma redução relativa de 20% será usada como referência de relevância prática definida a priori, e não como ganho esperado ou garantido.

Serão acompanhados secundariamente atendimento às especificações, número de sínteses, tempo de bancada, consumo nominal de reagentes, erro preditivo, resíduos, cobertura dos intervalos de previsão, hypervolume improvement, custo por informação útil, E-factor e EcoScale. A validação será feita em quatro níveis: estudos computacionais com cenários controlados; campanha experimental com lotes reservados; confirmações independentes; e, se houver acesso, validação cruzada por cloud lab.

V – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O cronograma foi estruturado para uma bolsa de 12 meses e preserva a lógica do projeto-modelo: estudos iniciais, desenvolvimento, avaliação, validação e finalização. Há sobreposição deliberada entre tarefas, especialmente entre curadoria, modelagem e análise experimental, para permitir que o ciclo de aprendizado ativo seja efetivamente iterativo.

Ação 1 – Estudos iniciais e definição de protocolos

Atividade 1.1 Revisão bibliográfica em ML, ciência de materiais e síntese autônoma.

Atividade 1.2 Revisão bibliográfica de síntese e caracterização de GO–AuNP.

Atividade 1.3 Definição do domínio experimental, métricas, controles e critérios de validação.

Ação 2 – Curadoria e caracterização das matérias-primas

Atividade 2.1 Curadoria de dados de literatura e construção do registro de proveniência.

Atividade 2.2 Caracterização dos seis lotes de GO e construção do GO Navigator.

Atividade 2.3 Caracterização de reagentes e implementação do módulo de impurezas.

Atividade 2.4 Padronização de UV-Vis, DLS e protocolo de confirmação por TEM.

Ação 3 – Desenvolvimento dos modelos

Atividade 3.1 Implementação do GO Navigator e Batch Fingerprint.

Atividade 3.2 Implementação do AuNP Designer com quatro representações contextuais.

Atividade 3.3 Implementação de modelos diferenciáveis e módulo generativo exploratório.

Atividade 3.4 Implementação de transfer learning entre lotes, fornecedores e hardware.

Atividade 3.5 Implementação de MISO, SHAP e análise causal.

Ação 4 – Campanha prospectiva e validação

Atividade 4.1 Execução do piloto e inicialização do espaço experimental.

Atividade 4.2 Rodadas adaptativas de aprendizado ativo e comparação dos braços.

Atividade 4.3 Confirmações independentes em lotes reservados L4–L6.

Atividade 4.4 Benchmarking final e análise de sustentabilidade/custo-benefício.

Atividade 4.5 Validação cruzada por cloud lab, se formalmente disponível.

Ação 5 – Divulgação e finalização

Atividade 5.1 Organização do dataset, documentação, Instance Maps e código.

Atividade 5.2 Apresentação em congresso/evento científico.

Atividade 5.3 Redação do relatório técnico e manuscrito compatível com os resultados.

## Cronograma de Atividades

A Tabela 2 apresenta a distribuição das atividades ao longo dos 12 meses. As sobreposições são intencionais: a modelagem será atualizada conforme os resultados da caracterização e da campanha prospectiva, e a redação final terá início antes do último mês para reduzir risco de atraso.

Tabela 2 – Cronograma de Atividades

| Atividade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Detalhamento

A iniciação científica deverá produzir formação progressiva, e não apenas execução de tarefas. O aluno será introduzido aos fundamentos de ciência de materiais, caracterização, planejamento experimental e modelagem estatística antes de assumir a operação do ciclo de aprendizado ativo. As atividades formativas serão organizadas em cinco frentes integradas.

1. Formação científica e revisão bibliográfica. Leitura orientada sobre GO, AuNPs, nucleação e crescimento, reprodutibilidade de nanomateriais, aprendizado ativo, processos gaussianos e design inverso. O aluno deverá produzir fichamentos técnicos e uma matriz de comparação de métodos.

2. Formação em dados e programação científica. Capacitação em Python, NumPy, pandas, scikit-learn, PyTorch, BoTorch e ferramentas de versionamento. Serão praticados tratamento de dados faltantes, padronização, validação cruzada, propagação de incerteza e organização de datasets com proveniência.

3. Formação experimental e analítica. Treinamento supervisionado em preparo de amostras, UV-Vis, DLS e leitura de dados de TEM/XPS/Raman/FTIR/XRD quando disponível. O aluno aprenderá a separar erro analítico, repetição de medida e síntese independente, mantendo registros de laboratório auditáveis.

4. Desenvolvimento e integração do ciclo de aprendizado ativo. Implementação dos modelos, teste de funções de aquisição, seleção de experimentos, atualização dos surrogates e análise de incerteza. Cada campanha será acompanhada por comparação entre decisão prevista pelo modelo e resultado observado.

5. Análise, comunicação e documentação. Consolidação dos resultados, figuras e tabelas, análise de limitações e resultados negativos, preparação de apresentação científica, relatório final e manuscrito. O aluno deverá ser capaz de explicar tanto o funcionamento do modelo quanto o significado físico-químico dos resultados.

A execução da bancada será realizada após treinamento e sob supervisão, respeitando os procedimentos locais de segurança e descarte. As extensões condicionais SAXS/WAXS, cloud lab, hardware alternativo e modelo generativo não deverão comprometer o núcleo obrigatório da formação caso alguma infraestrutura não esteja disponível.

VI – RESULTADOS ESPERADOS, CONTRIBUIÇÕES E PRODUTOS

# 6.1. Resultados científicos

O resultado central será uma estimativa quantitativa do valor da informação de matéria-prima multi-fonte na otimização de GO–AuNP. Serão testados quatro cenários: (1) descritores do GO melhoram a previsão e/ou reduzem a perda acumulada; (2) a identidade do lote fornece parte relevante do ganho; (3) a informação contextual não produz benefício consistente; ou (4) as impurezas de reagentes explicam parcela dominante da variabilidade. Os últimos dois cenários serão tratados como resultados científicos úteis, pois estabelecem limites para a caracterização adicional.

- Quantificação do valor de informação de técnicas de caracterização rápidas e caras;

- Identificação de descritores de lote que agregam informação preditiva de forma reprodutível;

- Protocolo de adaptação entre lotes e fornecedores e, quando viável, entre plataformas de síntese;

- Avaliação de causalidade e sensibilidade a confundimento para descritores selecionados;

- Comparação objetiva entre estratégias de otimização sob orçamento experimental equivalente;

- Análise de sustentabilidade e custo-benefício da caracterização adicional;

- Avaliação de design inverso espectral e de rotas generativas quando o volume de dados justificar.

# 6.2. Contribuições metodológicas

- Framework contextual para otimização de síntese que explicita lote e variabilidade de matéria-prima;

- Batch Fingerprint e rastreabilidade por Instance Maps;

- Integração de aprendizado ativo, MISO, transfer learning e análise causal em um único fluxo experimental;

- Benchmark para robustez a variabilidade multi-fonte e avaliação de custo por informação útil;

- Estratégia de decisão sobre quando caracterizar, baseada em desempenho, custo e sustentabilidade;

- Base para extensão a self-driving labs e validação multi-instrumento.

# 6.3. Produtos técnicos

- Código versionado do GO Navigator, AuNP Designer e módulos de otimização;

- Protocolos experimentais e critérios de QC;

- Registro de proveniência em Instance Maps;

- Conjunto de dados autorizado e documentação para regenerar as análises;

- Relatório científico de iniciação, material para apresentação em evento e manuscrito científico.

# 6.4. Potencial de publicação

Dependendo da qualidade e generalidade dos resultados, o estudo poderá subsidiar manuscrito em periódico de química de materiais, materiais computacionais ou descoberta orientada por dados. A publicação será preparada a partir das evidências efetivamente obtidas, incluindo resultados negativos e limitações.

# 6.5. Contribuição formativa

O aluno desenvolverá conhecimentos em ciência de materiais, caracterização avançada, planejamento experimental, estatística e quantificação de incerteza, processos gaussianos, otimização bayesiana, modelos diferenciáveis, Neural Processes, transfer learning, MISO, inferência causal, programação científica, reprodutibilidade, FAIR, sustentabilidade e rastreabilidade de dados. A formação será acompanhada por entregáveis intermediários que permitam avaliar o avanço técnico ao longo dos 12 meses.

VII – EXEQUIBILIDADE

A exequibilidade do projeto é sustentada por uma arquitetura em camadas, na qual o núcleo obrigatório depende de recursos computacionais e de caracterização compatíveis com a infraestrutura institucional, enquanto as extensões mais onerosas são condicionais.

• O Laboratório de Sistemas Complexos (SisPlexos) e a infraestrutura computacional do Departamento de Física e Matemática fornecem a base para implementação, treinamento e benchmarking dos modelos.

• O proponente possui atuação na área de desenvolvimento de projetos desde 2023 e participa do Laboratório de Sistemas Complexos, infraestrutura associada ao Departamento de Física e Matemática e historicamente apoiada por financiamento FAPESP.

• A interação com o Programa de Pós-graduação em Química do Instituto de Química da UNESP amplia a possibilidade de discussão científica, coorientação técnica e acesso a infraestrutura analítica.

• A caracterização experimental será executada com recursos institucionais e colaborações formalizadas; quando determinada técnica não estiver disponível, o respectivo módulo será rebaixado de núcleo obrigatório para extensão condicional.

• A estratégia computacional preserva um caminho mínimo executável sem cloud lab: curadoria → caracterização de lotes → modelagem → campanha prospectiva → confirmação → análise final.

• A campanha experimental será realizada após treinamento e sob supervisão, com registro de segurança, descarte e controle de qualidade.

Parcerias e recursos estratégicos poderão incluir laboratórios de caracterização da UNESP/Araraquara, LNLS/CNPEM para SAXS/WAXS quando houver disponibilidade e validação remota em plataformas de laboratório em nuvem. O acesso a essas extensões não será presumido como garantido nesta proposta.

VIII – OBSERVAÇÕES FINAIS

O projeto foi estruturado para responder a uma pergunta concreta de ciência e engenharia: em um fluxo de síntese orientado por aprendizado ativo, quando a informação adicional sobre a matéria-prima melhora a decisão e quando seu custo não se justifica? O desenho experimental separa identidade do lote, descritores mensurados, impurezas dos reagentes, erro analítico e variação de execução, permitindo que a conclusão seja baseada em evidência e não apenas em desempenho retrospectivo de um modelo.

A contribuição formativa é parte integrante do projeto. O aluno será exposto a uma cadeia completa de pesquisa da leitura crítica e curadoria à experimentação, modelagem, validação, documentação e comunicação científica com escopo modular para garantir que o núcleo do trabalho permaneça executável em 12 meses. Os resultados poderão fundamentar novos estudos com mais lotes, outros fornecedores, outras plataformas de síntese ou sistemas além de GO–AuNP.

# Diferenciais em relação ao estado da arte

| Inovação | Artigo / referência de base | Contribuição nesta proposta |
| --- | --- | --- |
| Modelos diferenciáveis de forma espectral | Vaddi et al. (2025) | Extensão para GO–AuNP com contextualização por lote e confirmação experimental. |
| Transfer learning | Kim et al. (2026, SPACESHIP) | Avaliação entre lotes, fornecedores e, condicionalmente, hardware. |
| Otimização multiobjetivo sob ruído | Daulton et al. (2021) | Uso para variabilidade de matéria-prima e comparação contextual. |
| Benchmarking robusto | Liang et al. (2021); Aqeeli et al. (2026) | Benchmark específico para variabilidade multi-fonte em síntese de GO–AuNP. |
| Interpretabilidade | Jang et al. (2025); Yoo et al. (2024); Miao et al. (2026) | Identificação de descritores críticos de lote e receita, com análise de estabilidade. |
| Curadoria assistida por LLM | Jeon et al. (2026); Gao et al. (2025); Gu et al. (2026) | Extração estruturada de receitas e propriedades com validação amostral e confiança. |
| Caracterização de GO | Donato et al. (2023); Dimiev et al. (2026); Brusko et al. (2024) | Descritores multi-técnica com incerteza e interpretação conservadora. |
| Controle de variabilidade | Mülhopt et al. (2018); Halford et al. (2024, 2025) | Separação entre lote do suporte, reagentes, erro analítico e execução. |
| MISO | Herbol et al. (2020); Poloczek et al. (2017) | Quantificação do valor de informação das técnicas de caracterização. |
| Novelty-aware acquisition | Aqeeli et al. (2026) | Avaliação de diversidade intra-batch no problema GO–AuNP. |
| Sustentabilidade | Miao et al. (2026) | Custo-benefício da caracterização adicional, além do custo da síntese. |
| Instance Maps | Punz et al. (2025) | Proveniência completa da matéria-prima à resposta final. |
| Caracterização in situ | Kim et al. (2026, JACS) | Integração condicional de SAXS/WAXS em malha fechada. |
| Validação cruzada | Montoya-Gonzalez et al. (2025) | Avaliação multi-instrumento/multi-local quando infraestrutura estiver disponível. |

IX – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AKIBA, T. et al. Optuna: A next-generation hyperparameter optimization framework. In: Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining, 2019. p. 2623–2631.

AQEELI, M.; LEELAWAT, T.; SHORTHOUSE, D. Novelty-aware evolutionary Bayesian optimisation for multi-objective discovery science. Digital Discovery, v. 5, p. 2684–2700, 2026.

BONILLA, E. V.; CHAI, K. M. A.; WILLIAMS, C. K. I. Multi-task Gaussian process prediction. In: Advances in Neural Information Processing Systems, v. 20, 2007. p. 153–160.

BOSTRÖM, H. L. B. et al. How Reproducible is the Synthesis of Zr–Porphyrin Metal–Organic Frameworks? An Interlaboratory Study. Advanced Materials, v. 36, 2304832, 2024.

BØGGILD, P. et al. Protocols and tools to enable reproducibility in 2D materials research. Nature Reviews Physics, v. 7, p. 587–597, 2025.

BRUSKO, V. et al. Unraveling the infrared spectrum of graphene oxide. Carbon, v. 229, 119507, 2024.

CEDER, G.; JAIN, A. Data-driven analysis of text-mined seed-mediated syntheses of gold nanoparticles. Digital Discovery, v. 4, p. 93, 2025.

COLE, J. M. Data-Driven Materials Science for Energy-Sustainable Applications. Advanced Materials, e74491, 2026.

CRUSE, K. et al. Text-mined dataset of gold nanoparticle synthesis procedures, morphologies, and size entities. Scientific Data, v. 9, 234, 2022.

DAULTON, S.; BALANDAT, M.; BAKSHY, E. Parallel Bayesian optimization of multiple noisy objectives with expected hypervolume improvement. In: Advances in Neural Information Processing Systems, v. 34, 2021. p. 2187–2200.

DIMIEV, A. M.; HALBIG, C. E.; TALYZIN, A. A critical review to avoid common misinterpretations in characterizing graphene oxide. Chemical Reviews, v. 126, n. 5, p. 3055–3088, 2026.

DONATO, K. Z. et al. Graphene oxide classification and standardization. Scientific Reports, v. 13, 6064, 2023.

DREYER, D. R. et al. The chemistry of graphene oxide. Chemical Society Reviews, v. 39, p. 228–240, 2010.

EL-MACHACHI, Z. et al. Accelerated First-Principles Exploration of Structure and Reactivity in Graphene Oxide. Angewandte Chemie International Edition, v. 63, e202410088, 2024.

GAO, F. et al. A chemical autonomous robotic platform for end-to-end synthesis of nanoparticles. Nature Communications, v. 16, 7558, 2025.

GARNELO, M. et al. Neural processes. arXiv preprint, arXiv:1807.01622, 2018.

GONÇALVES, G. et al. Surface modification of graphene nanosheets with gold nanoparticles: the role of oxygen moieties at graphene surface on gold nucleation and growth. Chemistry of Materials, v. 21, n. 20, p. 4796–4802, 2009.

GU, K. et al. A large-scale nanocrystal database with aligned synthesis and properties, enabling generative inverse design. ACS Nano, v. 20, p. 17413–17422, 2026.

HALFORD, G. C. et al. Troubleshooting the influence of trace chemical impurities on nanoparticle growth kinetics via electrochemical measurements. Nanoscale, v. 16, p. 11038–11051, 2024.

HALFORD, G. C. et al. Using electrochemistry to benchmark, understand, and develop noble metal nanoparticle syntheses. ACS Nanoscience Au, v. 5, p. 240–261, 2025.

HÄSE, F. et al. Olympus: a benchmarking framework for noisy optimization and experiment planning. Machine Learning: Science and Technology, v. 2, 035021, 2021.

HERBOL, H. C.; POLOCZEK, M.; CLANCY, P. Cost-effective materials discovery: Bayesian optimization across multiple information sources. Materials Horizons, v. 7, p. 2113–2123, 2020.

JANG, H. et al. Active learning-guided accelerated discovery of ultra-efficient high-entropy thermoelectrics. Advanced Materials, v. 37, 2515054, 2025.

JEON, D. W. et al. Closed-loop solid-state synthesis planning for materials discovery with large language models. Advanced Materials, e74502, 2026.

KHATAMSAZ, D.; ATTARI, V.; ARRÓYAVE, R. Microstructure-aware Bayesian materials design. Acta Materialia, v. 303, 121587, 2026.

KIM, H. J. et al. Autonomous nanoparticle synthesis guided by in situ multiscale structural characterization. Journal of the American Chemical Society, v. 148, p. 162–174, 2026.

KIM, N. et al. SPACESHIP: Autonomous mapping of hardware-dependent synthesizable space in solution-phase gold nanomaterials. Journal of the American Chemical Society, v. 148, p. 19170–19185, 2026.

LIANG, Q. et al. Benchmarking the performance of Bayesian optimization across multiple experimental materials science domains. npj Computational Materials, v. 7, 188, 2021.

LUNDBERG, S. M.; LEE, S.-I. A unified approach to interpreting model predictions. In: Advances in Neural Information Processing Systems, v. 30, 2017. p. 4765–4774.

MEKKI-BERRADA, F. et al. Two-step machine learning enables optimized nanoparticle synthesis. npj Computational Materials, v. 7, 55, 2021.

MIAO, R. et al. Machine Learning Optimization of Laser Ablation in Liquid for the Green and Low-Cost Synthesis of Clean Gold Nanoparticles. Journal of the American Chemical Society, v. 148, p. 15201–15216, 2026.

MONTOYA-GONZALEZ, R. et al. Cross-laboratory validation of machine learning models for copper nanocluster synthesis using cloud-based automated platforms. Digital Discovery, v. 4, p. 3683–3692, 2025.

MOON, J. et al. Active learning guides discovery of a champion four-metal perovskite oxide for oxygen evolution electrocatalysis. Nature Materials, v. 23, p. 108–116, 2024.

MÜLHOPT, S. et al. Characterization of nanoparticle batch-to-batch variability. Nanomaterials, v. 8, n. 5, 311, 2018.

PILON, S. et al. A flexible and affordable self-driving laboratory for automated reaction optimization. Nature Synthesis, v. 5, p. 606–614, 2026.

POLOCZEK, M.; WANG, J.; FRAZIER, P. Multi-information source optimization. In: Advances in Neural Information Processing Systems, v. 30, 2017. p. 4288–4298.

PUNZ, B. et al. Instance maps as an organising concept for complex experimental workflows as demonstrated for (nano)material safety research. Beilstein Journal of Nanotechnology, v. 16, p. 57–77, 2025.

RAUE, A. et al. Structural and practical identifiability analysis of partially observed dynamical models by exploiting the profile likelihood. Bioinformatics, v. 25, n. 15, p. 1923–1929, 2009.

RUBIN, D. B. Estimating causal effects of treatments in randomized and nonrandomized studies. Journal of Educational Psychology, v. 66, n. 5, p. 688, 1974.

SALLEY, D. et al. A nanomaterials discovery robot for the Darwinian evolution of shape programmable gold nanoparticles. Nature Communications, v. 11, 2771, 2020.

SÁNCHEZ-DUEÑEZ, G. et al. Predicting the optical properties of gold nanoclusters using machine learning approach. ACS Omega, v. 10, p. 50200–50207, 2025.

SWERSKY, K.; SNOEK, J.; ADAMS, R. P. Multi-task Bayesian optimization. In: Advances in Neural Information Processing Systems, v. 26, 2013. p. 2004–2012.

SZYMANSKI, N. J. et al. An autonomous laboratory for the accelerated synthesis of novel materials. Nature, v. 624, p. 86–91, 2023.

VADDI, K.; CHIANG, H. T.; POZZO, L. D. Autonomous retrosynthesis of gold nanoparticles via spectral shape matching. Digital Discovery, v. 1, p. 502–510, 2022.

VADDI, K. et al. Autonomous phase mapping of gold nanoparticles synthesis with differentiable models of spectral shape. npj Computational Materials, v. 11, 335, 2025.

WILKINSON, M. D. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Scientific Data, v. 3, 160018, 2016.

WU, T. et al. Self-driving lab for the photochemical synthesis of plasmonic nanoparticles with targeted structural and optical properties. Nature Communications, v. 16, 1473, 2025.

XU, J. et al. Autonomous multi-robot synthesis and optimization of metal halide perovskite nanocrystals. Nature Communications, v. 16, 8209, 2025.

YOO, H. J. et al. Bespoke metal nanoparticle synthesis at room temperature and discovery of chemical knowledge on nanoparticle growth via autonomous experimentations. Advanced Functional Materials, v. 34, 2312561, 2024.